## 执行阶段及状态
阶段 | 任务 | 具体项目 | 负责人 | 完成状态 | 备注
第一阶段 2025.9.17-20 | 推文 | 竞赛规程、竞赛组别等相关信息 | 可卿 | 已完成，待发布
| 奖牌、证书、号码簿 | 设计及联系厂家 | 探春 | 奖牌已定制 | 其余按照报名情况
| 参赛包 | 设计及联系厂家 | 熙凤 |  | 要求500个
| 报名收费链接 | 创建收集信息及收费的链接 | 宝钗 | 创建中，待完善
第二阶段 2025.9.21-10.13 | 宣传预热 | 推发公众号，联系各高校 | 袭人
| 物料清单 | 整场赛事各个流程所需 | 殷玮
第三阶段 2025.10.13-17 | 报名名单统计 | 各组别报名人员信息统计 | 袭人
| 保险购买 | 所有参赛人员保险 | 可卿
| 比赛当天活动执行 | 安排各个流程人员 | 殷玮
第四阶段 | 秩序册
活动执行具体方案

## 物料清单
2025江苏省高校定向运动联赛物料清单
序号 | 用处 | 物品 | 数量 | 准备情况 | 人员安排
1 | 赛事中心 | 名单 | 3
2 |  | 板夹 | 3
3 |  | 塑封袋 | 根据单位数量准备
4 |  | 号码簿 | 根据参赛人员准备
5 |  | 别针
6 |  | 指北针 | 售卖
7 |  | 收款码 | 2
8 |  | 证书
9 |  | 签字笔 | 5
10 |  | 奖牌 | 21
11 |  | 托盘红布 | 1
12 |  | 奖品
13 |  | 工作服 | 若干
14 |  | 背景板 | 1
15 |  | 站台 | 3
16 |  | 穹顶 | 1
17 |  | 汽笛 | 10
18 |  | 承诺书 | 若干
19 |  | 指卡
20 |  | 就餐名单
21 |  | 剪刀 | 2
22 |  | 药箱
23 | 检录 | 名单 | 3
24 |  | 笔 | 3
25 |  | 板夹 | 3
26 |  | 音响话筒 | 1
27 |  | 清除 | 2
28 |  | 清除底座 | 2
29 | 起点 | 名单 | 2
30 |  | 笔 | 2
31 |  | 图框 | 7
32 |  | 组别贴 | 6*2
33 |  | 地胶 | 12
34 |  | 彩旗 | 2
35 |  | 起点 | 3
36 |  | 起点底座 | 3
37 |  | 发令器 | 1
38 |  | 刀旗 | 1
39 |  | 胶带 | 2
40 | 场地 | 器材
41 |  | 地图
42 |  | 点标旗
43 |  | 绳索
44 |  | 急救药品
45 | 终点 | 刀旗 | 2
46 |  | 终点 | 2
47 | 成统 | 电脑 | 1
48 |  | 移动电源 | 1
49 |  | 主站 | 2
50 |  | 桌子 | 2
51 |  | 穹顶 | 1
52 | 补给点
53 | 午餐